## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Нисковских Дмитрий Андреевич
ФИО
подпись
24.10.2024г.
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Сысерть
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Сысертский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6685050392
Общий балл: | [5 empty] | 91.65
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 749
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 618
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» | 2025-02-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна | Выполнено, Приказ о назначении ответственного лица от 02.09.024 г. №138/3 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola-1-sysert.uralschool.ru%2F%3Fsection_id%3D99&utf=1 | 2025-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2018 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2018 году | 2025-02-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна | Выполнено, Приказ о назначении ответственного лица от 02.09.024 г. №138/3 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola-1-sysert.uralschool.ru%2F%3Fsection_id%3D99&utf=1 | 2025-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна | Выполнено, Приказ о назначении ответственного лица от 02.09.024 г. №138/3 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola-1-sysert.uralschool.ru%2F%3Fsection_id%3D99&utf=1 | 2025-02-01
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» планов по итогам НОКО в 2021 году | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» план по итогам НОКО в 2021 году | 2025-02-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна | Выполнено, Приказ о назначении ответственного лица от 02.09.024 г. №138/3 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola-1-sysert.uralschool.ru%2F%3Fsection_id%3D99&utf=1 | 2025-02-01
5 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчет по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2021 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна | Выполнено, Приказ о назначении ответственного лица от 02.09.024 г. №138/3 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola-1-sysert.uralschool.ru%2F%3Fsection_id%3D99&utf=1 | 2025-02-01
6 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна | Выполнено, Приказ о назначении ответственного лица от 02.09.024 г. №138/3 https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola-1-sysert.uralschool.ru%2F%3Fsection_id%3D99&utf=1 | 2025-02-01
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов на прилегающей территории организации | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
2 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
3 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование всех информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (12,36% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (младший обслуживающий персонал, сотрудников частной охранной организации "Сократ"), направленный на соблюдение норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (для сотрудников частной охранной организации "Сократ"). | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (9,78% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики, проведение совещания при директоре по вопросам соблюдения деловой этики в образовательном учреждении с рассмотрением Профстандарта педагога. | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (6,02% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать алгоритм для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (11,99% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности- Общешкольные родительские собрания( 1 раз в четверть), День открытых дверей в школьной столовой ( 1 раз в 3 мес.), содействовать работе родительского контроля в школьной столовой (1 раз в мес.); переход на автоматизированную платежную систему ПЦ "Аксиома" в школьной столовой; вовлекать обучающихся в федеральные , региональные мероприятия: ВСОШ, "Движение Первых", "Орлята России"; публикации в СМИ и социальных сетях о мероприятиях, которые проводятся или были проведены в МАОУ СОШ №1 | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (9,96% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать переход МАОУ СОШ №1 на 5-дневную учебную неделю; внесение изменения в расписание звонков (сокращение продолжительности урока с 45 мин до 40 мин.); Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через официальный сайт МАОУ СОШ №1, Сферум. | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (9,41% от общего числа опрошенных респондентов) | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания обучающихся с учетом отзывов респондентов: установить питьевые фантанчики; приобрести для спортивного зала электронное табло; приобрести скамейки для рекреаций, включить в смету расходы на ремонт покрытий спортивных площадок, переоборудовать помещения под классы (расширение вместимости обучающихся) | 2025-12-01 | и.о.директора МАОУ СОШ №1 Феофанова Наталья Александровна
Note on D21: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E21: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор